## List1
OPERATIVNI PLAN RADA UDRUGE SA(N)JAM KNJIGE U ISTRI ZA 2026. GODINU
AKTIVNOSTI | ROKOVI | CILJEVI
Formiranje programskog odbora | Siječanj 2026. | Unaprjeđenje kvalitete programa
Kreiranje godišnjeg programa Kluba-knjižare |  | Stabilizacija organizacije
Pisanje izvještaja (31. Sa(n)jam)
Komunikacija s izdavačima
Rad na programu 32. Sa(n)jam
Razrada teme 32. Sa(n)jam
Komunikacija s ilustratorima 19. Monte Librić
Odabir suradnika za 19. Monte Librić
Osmišljavanje komunikacijske strategije za 19. Monte Librić | Siječanj/veljača 2026. | Promocija aktivnosti Udruge
Rad na programu 32. Sa(n)jam knjige u Istri
Promocija i izvedba programa u Klubu-knjižari
Izrada tlocrta prostora i scenografije 19. Monte Librića | Veljača/ožujak 2026. | poticanje književno-nakladničke djelatnosti
Izrada vizualno scenografskih rješebha 19. Monte Librića
Komunikacija s autorima i ostalim sudionicima programa 19. ML
Razvijanje suradnji i partnerstava 19. Monte Librića
Rad na programu 32. Sa(n)jam - odabir suradnika
Promocija i izvedba programa u Klubu-knjižari
Produkcijski i organizacijski poslovi 19. ML | Ožujak/ travanj | uspješna organizacija i pripreme festivala
Komunikacija s nakladnicima za 19. ML i 32. Sa(n)jam
Promocija i izvedba programa u Klubu-knjižari
Izrada programskih knjižica, plakata i kataloga 19. ML | Ožujak | veća vidljivost projekta
Ostale promotivne aktivnosti 19. ML |  | širenje publike
Dogovaranje stranih autora za 32. Sa(n)jam knjige |  | ostvarivanje komunikacija s odgojno obrazovnim sustavom
Sklapanje ugovora sa Zajednicom Talijana Pula |  | promocija autora i izdavača
Promocija i izvedba programa u Klubu-knjižari |  | interkulturalna razmjena
Predstavljanje programa 19. ML odgojno obrazovnim ustanovama
Medijska promocija projekta 19. ML | Travanj | Informiranje šireg dijela javnosti
Izvršni i organizacijski poslovi 19. ML |  | Povećanje vidljivosti projekata
Provedba projekta 19. ML |  | Unaprjeđenje dječje književne scene
Kontaktiranje sponzora za 32. Sa(n)jam |  | Promicanje kulture knjige i čitanja
Promocija i izvedba programa u Klubu-knjižari
Evaluacija 19. Monte Librića | Svibanj | unaprjeđenje projekta
Izvještaji 19. Monte Librić |  | usklađivanje s ciljevima strateškog plana
Promocija i izvedba programa u Klubu-knjižari |  | kreacija programa
Inteziviran rad na programu 32. Sa(n)jam knjige u Istri
Komunikacija s autorima/gostima Sajma | Lipanj | Kreacija uspješnog programa
Hospitality 32. Sajma (određivanje termina, kupovina avionskih karata) |  | jačanje partnerske suradnje
Sklapanje ugovora s Gradskom knjižnicom i čitaonicm Pula
Obnavljanje ugovora s Forumom slavenskih kultura
Promocija i izvedba programa u Klubu-knjižari
Kreiranje, produkcija i organizacija programa 32. Sajma | Srpanj | Vizualni identitet
Komunikacija s autorima i nakladnicima |  | Komunikacijska strategija
Postavljanje vizualnog rješenja i ažuriranje web stranice
Promocija i izvedba programa u Klubu-knjižari
Pisanje natječaja | Rujan | Stabilnost Udruge
Razrada komunikacijske strategije za 32. Sajam |  | Vizibilitet aktivnosti
Rad na društvenim mrežama i PR-u
Komunikacija sa sudionicima Sajma
Promocija i izvedba programa u Klubu-knjižari
Gostovanje Sajma na Indigo Festivalu u Ljubljani | Listopad | Međunarodna razmjena
Organizacijski poslovi za 32. Sa(n)jam |  | Partnerska suradnja
Promocija i izvedba programa u Klubu-knjižari
Produkcija i organizacija 32. Sa(n)jam knjige u Istri | Studeni/prosinac | Uspješna organizacija
Realizacija 32. Sa(n)jam knjige u Istri |  | Uspješna provedba projekta
Povećanje broja publike
razvijanje kontakata
širenje suradnji
jačanje knjiške scene